МЕТОДИЧКА ПО ВЕДЕНИЮ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТАМ KPO

Для специалистов по закупкам

1. Цель и главное правило

Настоящая методичка определяет порядок работы закупщика от получения Draft Contract от KPO до поставки товара и закрытия заказа.

Главное правило

Каждый следующий этап начинается только после проверки предыдущего.

Закупщик несет ответственность за то, чтобы закупаемый товар, коммерческие условия и сопроводительные документы соответствовали контракту KPO.

Нельзя размещать заказ «по памяти» или только на основании данных тендера. Перед закупом все данные проверяются повторно.

2. Процесс в одной схеме

Draft Contract от KPO
↓
Проверка закупщиком
↓
Повторная проверка координатором
↓
Подтверждение Draft Contract
↓
Получение финального контракта на подписание
↓
Повторная проверка закупщиком + координатором
↓
Подписание контракта обеими сторонами
↓
Внесение контракта в Tender Contract Orders
↓
Назначение ответственного закупщика
↓
Проверка Material List и выбранного поставщика
↓
Получение актуального Quotation / Invoice
↓
Повторная проверка товара, цены, сроков и сертификатов
↓
Договор / Specification / Invoice
↓
Согласование и оплата
↓
Передача заказа экспедитору / логисту
↓
Контроль производства и готовности
↓
Сертификаты и отгрузочные документы
↓
Приемка на складе ONM
↓
Отгрузка в KPO
↓
Подписанная накладная KPO
↓
Закрытие заказа

3. Ответственные

| Роль | Основная ответственность |
| --- | --- |
| Закупщик RFQ | Первичная проверка Draft Contract и финального контракта |
| Координатор по контрактам | Повторная проверка, подтверждение Draft, назначение закупщика, контроль процесса |
| Аналитик | Внесение данных подписанного контракта в Tender Contract Orders |
| Назначенный закупщик | Закуп товара, работа с поставщиком, цена, маржа, документы, оплата и контроль заказа |
| Юрист | Проверка договоров и спецификаций |
| Директор | Финальное согласование оплаты и подписание документов |
| Экспедитор / логист | Контроль готовности, забор груза, доставка, документы и взаимодействие по отгрузке |
| Склад | Приемка, проверка товара, фотофиксация и отгрузка в KPO |

4. Получение Draft Contract от KPO

Draft Contract первоначально проверяет закупщик, который отрабатывал соответствующий RFQ / тендер.

Проверку необходимо выполнить в срок, установленный KPO.

Что проверяется

Сверить Draft Contract с:

- Material List;

- предложением поставщика / производителя;

- данными, предоставленными во время тендера.

Обязательно проверить:

- Description;

- Manufacturer;

- Part Number;

- Quantity;

- UOM;

- Unit Price;

- Total Price;

- Delivery Date;

- Incoterms;

- место поставки;

- условия оплаты;

- сертификаты;

- QA Codes;

- технические требования;

- дополнительные требования по документации;

- остальные коммерческие и технические условия.

Если обнаружено расхождение

Закупщик фиксирует замечание в Material List в столбце Comments и передает информацию координатору.

Ошибка со стороны KPO

Закупщик совместно с координатором:

- формирует замечания;

- подготавливает готовый текст письма для KPO;

- передает письмо Гульдарие для отправки.

Ошибка с нашей стороны

Если в процессе проверки выяснилось, что ошибка была допущена нами во время тендера — например, была предоставлена неправильная цена или другие данные, — закупщик сообщает координатору.

Дальнейшие действия выполняются по согласованию с координатором.

ВАЖНО
Draft Contract с расхождениями не подтверждается.
Сначала необходимо получить исправленную версию от KPO и проверить ее повторно.

5. Повторная проверка координатором

После проверки закупщиком Draft Contract передается координатору по контрактам.

Координатор выполняет повторную проверку.

Только после проверки закупщика и координатора Draft может быть подтвержден.

После подтверждения координатор сообщает Гульдарие, что Draft Contract согласован.

6. Получение финального контракта

После того как KPO направляет контракт на подписание, выполняется повторная полная проверка.

Закупщик сверяет:

- финальный контракт;

- Material List;

- коммерческое предложение поставщика / производителя;

- ранее согласованные данные.

После закупщика документ повторно проверяет координатор.

Если KPO изменил данные после согласования Draft

Необходимо сообщить KPO, что ранее согласованный Draft содержал другие условия, и запросить исправление или разъяснение.

До выяснения расхождения контракт не должен считаться окончательно проверенным.

После завершения проверки координатор сообщает Гульдарие, что контракт можно передавать на подписание.

7. Подписание и регистрация контракта

После подписания контракта обеими сторонами аналитик вносит данные контракта в таблицу:

Tender Contract Orders

Аналитик заполняет все данные из контракта.

После этого координатор назначает ответственного закупщика непосредственно в таблице Tender Contract Orders.

Закупщиком может быть как сотрудник, который ранее отрабатывал RFQ, так и другой специалист.

Распределение выполняет координатор.

8. Работа назначенного закупщика

После назначения закупщик должен заново изучить контракт и Material List.

Нельзя сразу размещать заказ поставщику только на основании информации, полученной во время тендера.

Закупщик проверяет

- Description;

- Manufacturer;

- Part Number;

- Quantity;

- UOM;

- сертификаты;

- Contract Delivery Date;

- требования KPO;

- выбранного на RFQ поставщика;

- закупочную цену;

- валюту;

- срок поставки;

- условия поставки;

- условия оплаты;

- расчетную маржу.

В Tender Contract Orders закупщик самостоятельно заполняет:

- выбранного поставщика;

- маржу;

- Comments;

- другие закрепленные за закупщиком рабочие поля.

Все обязательные поля должны быть заполнены.

Контроль актуальности таблицы осуществляет координатор.

9. Comments в Tender Contract Orders

Tender Contract Orders — это основной рабочий источник статуса по контрактам.

Закупщик обязан самостоятельно и своевременно обновлять Comments.

Комментарий должен позволять любому сотруднику без дополнительного звонка или переписки понять:

- что уже сделано;

- какой сейчас статус;

- есть ли проблема;

- что ожидается дальше.

Это особенно важно для еженедельных внутренних совещаний и отчетности перед координатором.

Как писать комментарии

Хорошо:

25.08 — запрошено обновленное КП и подтверждение срока.

26.08 — КП получено. Цена увеличилась на 4%, запрошена скидка.

27.08 — скидка согласована. Invoice направлен на согласование.

28.08 — счет оплачен. Платежное поручение направлено Supplier, заказ передан Expeditor.

Не нужно

Переносить в таблицу всю историю переписки.

Фиксируются только события, которые меняют статус заказа или влияют на дальнейшие действия.

10. Повторное подтверждение поставщика

Даже если поставщик был выбран во время RFQ, после подписания контракта необходимо повторно запросить актуальную информацию.

Закупщик связывается с поставщиком и получает:

- актуальное Quotation и/или Invoice;

- подтверждение Description;

- Manufacturer;

- Part Number;

- Quantity;

- срок изготовления / поставки;

- условия поставки;

- сертификаты;

- техническое соответствие;

- условия оплаты.

Подтверждение должно быть письменным:

- Quotation;

- Invoice;

- официальное письмо;

- либо подтверждение в электронной переписке.

11. Цена и скидка

При размещении заказа закупщик всегда должен запросить скидку, даже если текущая цена укладывается в первоначальный расчет.

Если цена увеличилась по сравнению с RFQ:

- запросить скидку;

- проверить других подходящих поставщиков;

- проверить возможность сохранить первоначальную маржу;

- определить причину изменения цены.

Если снижение маржи произошло по объективным причинам и закупщик уже проверил возможные варианты решения, причина указывается письменно при согласовании счета или спецификации.

Отрицательная маржа

Если закуп уходит в минус, заказ не размещается автоматически.

Необходимо заранее согласовать ситуацию с:

- координатором; и/или

- директором.

Без согласования закуп продолжать нельзя.

12. Смена поставщика

Закупщик может выбрать другого поставщика без отдельного согласования при условии, что новый поставщик:

- поставляет требуемый Manufacturer / Part Number;

- полностью выполняет требования контракта KPO;

- предоставляет необходимые сертификаты;

- укладывается в требуемый срок;

- соответствует необходимым коммерческим условиям.

Если директор или координатор ранее дали отдельное указание работать с конкретным поставщиком, необходимо учитывать это при размещении заказа.

13. Если товар снят с производства

Если контрактный товар снят с производства, закупщик не должен самостоятельно приобретать альтернативу.

Необходимо:

- получить официальное письмо производителя о Discontinuation;

- если есть замена — получить официальное подтверждение Manufacturer о Replacement / Supersession;

- подготовить информацию для KPO;

- получить согласование KPO;

- только после согласования размещать заказ на замену.

Manufacturer или Part Number, указанные в контракте KPO, самостоятельно не меняются.

14. На какую компанию оформлять закуп

KPO–ONM + местный поставщик

По умолчанию закуп оформляется на ONM.

Исключение

Если с поставщиком уже имеется действующий договор от другой нашей компании, допускается закуп через эту компанию.

Пример:

Действующий договор:

R&M → STD

В таком случае закуп может оформляться на STD с использованием действующего договора.

KPO–ONM + иностранный поставщик

До оформления заказа закупщик обязательно уточняет у:

- директора; или

- координатора,

на какую компанию оформлять закуп.

Самостоятельно определять юридическое лицо нельзя.

15. Проверка нового поставщика

Если с поставщиком ранее не работали, перед передачей счета на оплату закупщик выполняет базовую проверку.

Минимально:

- проверить компанию;

- проверить налоговые отчисления;

- проверить данные поставщика в счете;

- убедиться, что реквизиты относятся к заявленному юридическому лицу.

При отсутствии очевидных рисков документы передаются директору.

Финальное решение по оплате принимает директор.

16. Invoice или договор / Specification

До 300 000 KZT

Если:

- сумма закупки менее 300 000 KZT;

- с поставщиком ранее работали,

допускается оплата по Invoice без отдельной Specification.

Если поставщик новый, сначала выполняется проверка поставщика.

После проверки Invoice также может быть направлен директору на согласование.

Свыше 300 000 KZT

Необходимо оформить:

- договор; и/или

- Specification к действующему договору.

Разовый договор

Используется, если поставщик не согласен заключать полноценный рамочный договор.

Specification

Заполняется закупщиком согласно утвержденному шаблону.

Обязательно проверить:

- Supplier;

- Buyer;

- Description;

- Manufacturer;

- Part Number;

- Quantity;

- UOM;

- Unit Price;

- Total Price;

- Currency;

- Payment Terms;

- Delivery Terms;

- Delivery Period;

- Delivery Address;

- необходимые сертификаты и документы.

17. Проверка и подписание договора / Specification

Порядок:

1. Закупщик
готовит договор / Specification.

2. Юрист
проверяет документ и ставит внутреннюю согласующую подпись.

3. Координатор
проверяет документ и ставит внутреннюю согласующую подпись.

4. Директор
подписывает документ от имени нашей компании.

5. Поставщик
подписывает документ со своей стороны.

Если договор / Specification обязательны для закупки, оплата производится только после подписания документа обеими сторонами.

18. Номер Specification

Если с поставщиком уже существует договор, номер новой Specification берется по порядку из таблицы:

Реестр договоров и спецификаций

Закупщик:

- открывает реестр;

- проверяет последний номер;

- присваивает следующий номер;

- вносит новую Specification в реестр.

Если Specification отменена — соответствующая запись удаляется из реестра.

За актуальность реестра отвечают закупщики.

19. Условия оплаты поставщику

При переговорах с поставщиком необходимо по возможности избегать 100% предоплаты.

Приоритет

Чем меньше предоплата — тем лучше.

В первую очередь запрашивать:

- частичную предоплату;

- 30/70;

- 50/50;

- 80/20;

- оплату остатка перед отгрузкой;

- постоплату.

Если поставщик требует 100% prepayment, закупщик может согласовывать этот вариант, но должен предварительно проверить поставщика и все условия заказа.

Все этапы оплаты фиксируются в листе:

Payments
в таблице Tender Contract Orders.

20. Согласование счета

Счет на оплату готовит к согласованию закупщик.

Письмо направляется:

Кому: директору
Копия: координатору

К письму прикладываются применимые документы:

- Quotation;

- Invoice;

- Contract;

- Specification;

- расчет;

- технические подтверждения;

- сертификаты или другие подтверждающие документы при необходимости.

В письме кратко указываются:

- размер предоплаты;

- сумма;

- НДС;

- основание закупки;

- Delivery Terms;

- срок;

- маржа;

- отклонения от первоначального RFQ;

- причина увеличения стоимости, если применимо.

Если стоимость или условия отличаются от RFQ, причина должна быть указана прямо и понятно.

21. После согласования оплаты

Оплату согласовывает директор.

После согласования:

- директор передает документы бухгалтерии; либо

- если документы не были переадресованы, закупщик самостоятельно передает их бухгалтерии после согласования.

После оплаты закупщик обязательно запрашивает у бухгалтерии:

Payment Order / Платежное поручение (Платежное поручение).

Платежное поручение сохраняется в:

03. Invoices and contracts

22. Передача заказа экспедитору

После проведения предоплаты закупщик отправляет поставщику письмо:

- подтверждает проведение оплаты;

- прикладывает Платежное поручение;

- просит подтвердить получение;

- ставит в копию экспедитора / логиста.

С этого момента оперативный контроль производства и готовности переходит экспедитору / логисту.

Закупщик при этом продолжает контролировать общий статус заказа.

23. Что должен подтвердить поставщик до отгрузки

До забора груза необходимо получить:

- письменное подтверждение готовности;

- фото товара;

- Packing List;

- размеры;

- вес;

- Final Invoice;

- необходимые сертификаты;

- адрес забора;

- контактное лицо;

- информацию о количестве грузовых мест.

Если забор организуем мы, после подтверждения готовности подключается логист для оформления транспортировки.

24. Сертификаты

Сертификаты необходимо запрашивать как можно раньше, желательно одновременно с размещением заказа.

Не следует ждать физического прихода товара.

Закупщик сверяет требования:

- контракта;

- Schedule B;

- Material List;

- QA Codes.

В зависимости от позиции могут потребоваться:

- Manufacturer CoC;

- EN 10204 Type 2.1;

- EN 10204 Type 2.2;

- EN 10204 Type 3.1;

- Calibration Certificate;

- MSDS / SDS;

- EAC / TR CU;

- Declaration of Conformity;

- ATEX / IECEx;

- Country of Origin;

- Test Certificate;

- другие документы согласно контракту.

25. Проверка сертификата

Перед передачей сертификата проверить:

- правильный тип документа;

- Manufacturer;

- Description;

- Part Number;

- Quantity / Size / Material;

- требуемые Tests / Standards;

- Date / Validity;

- подписи, печати и регистрационные данные;

- связь сертификата с конкретным товаром / Batch / Lot / Heat, если применимо.

Если документ не позволяет однозначно определить поставляемый товар, он возвращается поставщику на исправление.

26. Оригинал и очищенная версия сертификата

Если сертификат содержит внутренние коммерческие данные, закупщик готовит очищенную копию.

Можно удалить / скрыть

- нашу компанию как Customer / Buyer;

- наш PO поставщику;

- данные Invoice / договора;

- цены;

- условия оплаты;

- контакты сотрудников;

- внутреннюю коммерческую информацию.

Нельзя изменять

- Manufacturer;

- наименование товара;

- Part Number;

- Serial / Batch / Lot / Heat;

- результаты испытаний;

- стандарты;

- номер и дату сертификата;

- срок действия;

- подписи;

- печати.

Хранение

Оригинал:
03. Invoices and contracts

Очищенная версия:
05. Certificates

Очищенную версию перед отправкой в KPO проверяет экспедитор.

27. Приемка товара на складе

При поступлении товара склад проверяет:

- количество;

- Description;

- Manufacturer;

- Part Number;

- маркировку;

- шильдики;

- комплектность;

- внешний вид;

- состояние упаковки;

- сопроводительные документы.

Обязательно выполняется фотофиксация.

Склад направляет на электронную почту информацию о приемке:

- фото;

- описание принятого товара;

- информацию о соответствии накладной и контракту;

- выявленные замечания.

28. Если склад обнаружил несоответствие

Если обнаружены:

- неправильный Part Number;

- другой Manufacturer;

- недостающее количество;

- повреждение;

- неправильная маркировка;

- отсутствие документов;

- другое несоответствие,

склад фиксирует проблему в письме и прикладывает фото.

После этого закупщик связывается с поставщиком и организует решение вопроса:

- замена;

- досыл;

- исправление документов;

- возврат;

- другое согласованное решение.

До устранения критичного несоответствия товар дальше не отправляется.

29. Отгрузка в KPO

После приемки товара склад готовит товар и необходимые отгрузочные документы.

Перед фактической отправкой должны быть готовы применимые:

- Packing List;

- Draft Delivery Note;

- гарантийное письмо;

- сертификаты;

- Declaration of Conformity;

- фото;

- другие документы согласно контракту.

Экспедитор координирует согласование документов с KPO.

Без письменного разрешения KPO товар не отправляется.

После получения разрешения склад организует фактическую отгрузку.

Закупщик контролирует процесс и при необходимости напоминает ответственным о предоставлении документов и соблюдении срока.

30. Когда заказ считается закрытым

Для закупщика заказ считается закрытым после:

- полной поставки товара в KPO;

- получения подписанной накладной / Delivery Note;

- отсутствия открытых критичных несоответствий;

- закрытия предусмотренных платежей поставщику;

- сохранения документов;

- обновления Tender Contract Orders.

В Comments необходимо указать финальный статус, например:

Delivered to KPO. Signed DN received. Closed.

Получение оплаты от KPO не относится к этапу закупа и не является условием закрытия работы закупщика.

31. Структура папок контракта

Для каждого контракта используется единая структура.

00. RFQ

- запрос;

- материалы тендера;

- Draft;

- предложения поставщиков;

- техническая переписка;

- расчеты и коммерческие предложения.

01. Contract

- оригинальный Contract от KPO;

- подписанный Contract;

- приложения;

- Amendments / изменения.

02. ML

- актуальный Material List.

03. Invoices and contracts

- Supplier Quotation;

- Invoice;

- Supplier Contract;

- Specification;

- Payment Order;

- оригиналы сертификатов без изменений.

04. Shipping, Customs docs

- транспортные документы;

- таможенные документы;

- документы перевозчика.

05. Certificates

- только готовые очищенные сертификаты для KPO.

06. WRH (Delivery note, photo)

- фото прихода;

- фото товара;

- фото перед отправкой;

- Delivery Note;

- подписанная накладная KPO.

07. DR (optional)

- документы по расхождениям;

- связанные письма и материалы.

32. STOP — когда закупщик не должен продолжать процесс

ОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ, ЕСЛИ:

1. Draft Contract содержит расхождения
→ получить исправленную версию.

2. Финальный Contract отличается от согласованного Draft
→ сообщить координатору / KPO.

3. Manufacturer или Part Number не соответствуют контракту
→ не покупать без согласования KPO.

4. Закуп уходит в минус
→ получить согласование координатора / директора.

5. Не определено юридическое лицо для иностранного поставщика
→ уточнить до оформления заказа.

6. Договор / Specification обязательны, но не подписаны обеими сторонами
→ не оплачивать.

7. Invoice не соответствует согласованным условиям
→ вернуть поставщику на исправление.

8. Не получены обязательные сертификаты
→ не допускать отгрузку в KPO.

9. Товар на складе не соответствует документам
→ остановить дальнейшую отгрузку и решить вопрос с поставщиком.

10. Нет письменного разрешения KPO на отгрузку
→ товар не отправлять.

33. Финальный чек-лист закупщика

Перед размещением заказа:

- Контракт и ML проверены.

- Description совпадает.

- Manufacturer совпадает.

- Part Number совпадает.

- Quantity / UOM совпадают.

- Срок подтвержден поставщиком.

- Сертификаты подтверждены.

- Цена актуальна.

- Скидка запрошена.

- Маржа проверена.

- Компания для закупа определена.

- Поставщик проверен при необходимости.

- Invoice / договор / Specification проверены.

- Требуемые документы подписаны.

После оплаты:

- Платежное поручение получено.

- Платежное поручение сохранено.

- Платежное поручение отправлено поставщику.

- Экспедитор поставлен в копию.

- Payments обновлен.

- Comments в Tender Contract Orders обновлен.

Перед закрытием:

- Товар поставлен KPO.

- Подписанная Delivery Note получена.

- Документы сохранены в соответствующих папках.

- Платежи поставщику закрыты.

- Tender Contract Orders обновлен.

- Финальный статус указан в Comments.

Три вопроса закупщика перед каждым следующим этапом

1. Все ли данные соответствуют контракту KPO?

2. Есть ли документальное подтверждение того, на основании чего я продолжаю процесс?

3. Поймет ли другой сотрудник текущий статус заказа, открыв Tender Contract Orders?

Если ответ на любой из вопросов — нет, сначала необходимо устранить этот пробел.